北京市分布式光伏发电项目管理暂行办法

第一条 为进一步加快本市太阳能开发利用，增加可再生能源用量，改善大气环境质量，根据国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发[2013]24号）、国家发展改革委《关于印发分布式发电管理暂行办法的通知》(发改能源[2013]1381号)和国家能源局《关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》(国能新能[2013]433号)，制定本办法。

第二条 本办法适用于本市行政区域内分布式光伏发电项目的管理工作。

# 第三条 积极推进分布式光伏发电应用。

（一）重点推进在国家级新能源示范区、高端功能产业园区、商业设施及工业园区等建筑和构筑物上建设分布式光伏发电系统；

（二）积极支持在学校、医院等大型公共机构和新能源汽车充电站推广分布式光伏发电系统;

（三）对于年综合能耗超过5000吨标煤的工业企业，年用电量超过500万千瓦时的商业企业，有屋顶安装条件的鼓励安装分布式光伏发电系统;

（四）积极结合农村城镇化和新型农村社区建设分布式光伏屋顶系统。

第四条 简化项目备案程序。

分布式光伏发电项目由区（县）发展改革委根据本区域分布式光伏发电的年度规模指标实行备案管理，并免除发电业务许可、规划选址、土地预审、环境影响评价、节能评估及社会风险评估等支持性文件。其中:

（一）法人单位申报的分布式光伏发电项目按属地原则由区（县）发展改革委备案，在5个工作日内完成（备案流程和所需文件见附件1）;

（二）自然人利用自有合法住宅建设的分布式光伏发电项目按属地原则由区（县）电网企业代为登记，在5个工作日内完成，区（县）电网企业按月统一报区县发展改革委进行备案（登记流程和所需文件见附件2）;

第五条 项目业主在备案或登记完成后可向属地电网企业提出并网申请。其中:

（一）对于10千伏及以下电压等级接入，且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的项目，电网企业应在30个工作日内完成接入方案制定和审查，并将接入系统方案确认单或项目接入电网意见函告知项目业主;

（二）分布式光伏发电项目本体工程建成后，向所在区域电网企业提出并网验收及并网调试申请，电网企业自受理并网验收申请之日起，在15个工作日内完成发用电合同、并网调度协议、并网验收与调试工作。

第六条 北京市电力公司按月（或双方约定）与完成并网的分布式光伏发电项目单位（含个人）结算电费和转付相关财政补贴资金，并按要求向市发展改革委报送相关信息。

第七条 鼓励区（县）政府在国家电量补贴政策的基础上制定本地区的分布式光伏补贴政策,鼓励电网企业和光伏项目业主开展代收电费等多种商业模式创新，积极探索建立在同一并网点变压台区的分布式光伏发电项目向本区域的电力用户提供能源服务的模式和机制，发挥市场的引领和带动作用。

第八条 分布式光伏发电项目应按要求接入北京市新能源和可再生能源监测系统。具体接入程序如下：

分布式光伏项目完成核准或备案后，项目业主通过北京节能环保中心网站下载并在线提交监测表，节能环保中心在2个工作日内完成监测表的信息校核。

第九条 分布式光伏发电的自发自用发电量按属地原则计入该区域和业主当年的节能量。

第十条 本办法由市发展改革委员会同有关部门进行解释，自2014年8月25日起施行,有效期至2019年8月25日。

附件：1.法人单位备案流程

2.自然人登记流程

附件1

法人单位备案流程

项目申报单位准备材料

项目申报单位提交材料

申请材料目录：

1.分布式光伏发电项目备案申请表；

2.项目实施方案；

3.项目单位营业执照；

4.产权证明（项目单位为非产权人的，出具产权人与项目单位的合作协议书）；

5.施工合同或合作协议；

6.法人委托书；

7.被授权人员身份证复印件；

8.其他应当提交的材料。

业务科室工作人员受理

业务科室负责人审核

审核通过

审核通过

办公室会签

结束

申报单位领取备案文件

业务科室工作人员打印备案文件

审核通过

主管主任审定

受理通过

分布式光伏发电项目备案申请表（法人单位）

单位：投资（万元）   面积（平方米）

| 一、申报单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位组织机构代码 |  |  | 企业登记注册类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、建设单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、行业类别名称 |  |  |  | 行业类别代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、建设地点 | 具体 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 东至 | A路 |  |  |  | 西至 |  |  | B路 |  |  |  |
|  | 南至 | C路 |  |  |  | 北至 |  |  | D路 |  |  |  |
| 3、建设规模 | 总占地面积 |  |  |  |  | 其中：新征地面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、投资估算 | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资按资金来源划分 | 自筹资金 |  |  | 总投资按年度划分 |  |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  | 银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  | 利用外资 |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  | 其它资金 |  |  |  |  |  |  |  | 年以后 |  |  |
| 5、建设年份 | 拟开工时间 |  |  |  | 拟竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、主要指标 | 装机容量 | 兆瓦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源消耗 | 吨标准煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目备案申请单位其他情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章） 备案申请日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

自然人登记流程

自然人向项目所在区（县）电网企业提交申请材料

申请材料目录：

1.分布式光伏发电项目备案申请表；

2.项目实施方案；

3.自然人身份证明；

4.产权证明；

5.施工合同或合作协议；

6.其他应当提交的材料。

个人登记

电网企业统一报区（县）发展改革委备案

审核通过

业务部门负责人审核

区（县）发展改革委向电网企业出具统一备案文件

结束

自然人在区县电网企业领取备案文件

审核通过

受理通过

业务部门人员受理

分布式光伏发电项目登记申请表（自然人）

单位：投资（万元）   面积（平方米）

| 一、申报单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报人姓名 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 联系地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 二、建设单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、建设地点 | 区(县) |  | 街道(乡镇) |  |  |  |  |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、建设规模 | 总占地面积 |  |  |  | 其中：新征地面积 |  |  |  |
|  | 建设地点 | 屋顶 外立面 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 4、投资估算 | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、建设年份 | 拟开工时间 |  |  | 拟竣工时间 |  |  |  |  |
| 6、主要指标 | 装机容量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目备案申请单位其他情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人签字（盖章） 备案申请日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |