项目支出绩效自评表

（2020年度）
	项目名称
	2020年合同能源管理项目

	主管部门
	北京市发展和改革委员会
	实施单位
	 北京节能环保中心

	项目负责人
	敬红彬
	联系电话
	010-55591163

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	200
	190.34
	189.56
	10
	99.59%
	9.96

	
	其中：当年财政
拨款
	200
	190.34
	189.56
	—
	99.59%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全面推进合同能源管理实施；
按进度完成奖励资金支付。
	年度完成2个项目的评审，3个项目的节能量审核工作，完成年度奖励资金支付；完成年度项目备案；完成项目进行案例宣讲，起到良好示范效果。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：合同能源管理奖励
	160
	183.14
	20
	19.92
	

	
	
	质量指标
	指标1：申报项目合格
	达到规定标准
	达到规定标准
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：完成时间
	2020年底前
	2020年底前
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	指标1：项目预算控制数
	190.34
	189.56
	10
	9.96
	

	
	效益指标
	经济效益

指标
	指标1：
	不适用
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	指标1：提升社会影响力
	得到提升
	通过案例宣讲，实施的合同能源管理节能改造项目对同类项目起到良好示范效果。
	30
	30
	

	
	
	生态效益

指标
	指标1：
	不适用
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	不适用
	
	
	
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	指标1：满意度
	比较满意
	经过回访，项目申报单位对项目评审比较满意。
	10
	10
	

	总分
	100   
	99.84
	


