项目支出绩效自评表

（2020年度）
	项目名称
	2020年北京市“节能产品进超市”活动

	主管部门
	北京市发展和改革委员会
	实施单位
	北京节能环保中心

	项目负责人
	敬红彬
	联系电话
	010-55591163

	项目资金
（万元）
	
	年初预

算数
	全年预

算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	510
	436
	429.48
	10
	98.5%
	9.85

	
	其中：当年财政

拨款
	510
	436
	429.48
	—
	98.5%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.节能超市活动单位30家；
2.在节能超市所属企业在京全部门店开展废弃电器电子产品回收工作；
3.开展全方位多渠道媒体宣传，在全市范围内开展节能超市宣传和节能产品推广宣传，推进居民生活节能；
4.废旧家电回收种类达到50种；
5.通过一机一码工作机制，完成3万台废旧家电的回收，并全部送交拆解处理企业，实现废旧家电信息追溯。
	1.节能超市活动单位30家；
2.在节能超市所属企业在京全部门店开展废弃电器电子产品回收工作；
3.开展全方位多渠道媒体宣传，在全市范围内开展节能超市宣传和节能产品推广宣传，推进居民生活节能；
4.废旧家电回收种类达到88种；
5.通过一机一码工作机制，完成1.2万台废旧家电的回收，并全部送交拆解处理企业，实现废旧家电信息追溯。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：节能超市活动单位数量
	30家
	30家
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：回收废弃电器电子产品的门店数量
	约100家
	38家
	3
	1.14
	受疫情、节能超市企业门店调整等影响，节能超市门店全部参与回收，非节能超市门店以宣传回收工作为主。

	
	
	
	指标3：废旧家电回收种类
	约50种
	88种
	10
	10
	

	
	
	
	指标4：废旧家电绿色回收
	3万台
	1.4312万台
	3
	1.43
	受疫情影响，回收工作开展时间不足半年。

	
	
	质量指标
	指标1：开展以旧换新工作
	达到规定标准
	达到规定标准　
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	前期准备
	4月底完成
	4月初完成
	4
	4
	

	
	
	
	节能产品进超市工作开展
	4月-12月
	4月-12月开展
	4
	4
	

	
	
	
	验收完成
	半年度开展一次验收
	半年度开展一次验收
	3
	3
	

	
	
	
	工作总结
	2020年12月完成
	2020年12月完成
	3
	3
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	436万元
	429.48万元
	5
	4.93
	

	
	效益指标
	经济效益

指标
	指标1：
	不适用
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	指标1：提升社会影响力
	得到
提升
	节能超市宣传力度大，社会影响力提升
	30
	30
	

	
	
	生态效益

指标
	指标1：
	不适用
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	不适用
	
	
	
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	指标1：比较满意
	比较
满意
	未接到有关投诉
	10
	10
	

	总分
	100
	96.35
	


