                项目支出绩效自评表

                         （2020 年度）
	项目名称
	2020年北京市重点用能单位能源现场调查和能源审计工程

	主管部门
	北京市发展和改革委员会
	实施单位
	北京节能环保中心

	项目负责人
	王建
	联系电话
	55591101

	项目资金
（万元）
	
	年初预

算数
	全年预

算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	300
	284
	251.5
	10
	88.5%
	8.8

	
	其中：当年财政

拨款
	300
	284
	251.5
	—
	88.5%
	—

	
	   上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.在年度新增重点用能单位和近三年未开展能源审计的重点用能单位中征集20家左右自愿开展能源审计工作。并根据能源消费量情况和能源审计报告编制质量评审结果，对能源审计实施单位给予市级财政奖励。

2.对未完成年度节能考核目标、能源利用状况报告审核不合格、节能措施不落实、能源利用效率低的市级重点用能单位，责令实施强制能源审计。采用政府购买服务方式，通过公开比选方式筛选第三方技术服务机构对重点用能单位开展能源审计。计划开展7家左右强制能源审计（参考节能目标考核结果和能报报送情况，以政府发文为准）。

3.开展能源审计节能改造技术筛选。
	该项目总体目标和各子目标全部完成。1.该项目预算金额300万元，核减金额后284万，支出金额约251.5万，剩余金额约32.5万。剩余金额主要是招标中标金额差以及报告评审不合格单位的奖励资金。

2.按照《关于组织开展2020年重点用能单位能源审计（第一批）工作的通知》（京发改〔2020〕754号）有关要求，按照财政资金使用的有关规定，采取公开招标的方式确定能源审计咨询机构；2020年能源审计工作计划开展单位共7家，其中，中国民生银行股份有限公司本年度已在西城区开展，不再纳入本年度市级开展名单中。实际本年度能源审计实施单位为6家。3.按照《关于征集2020年实施自愿性能源审计重点用能单位的通知》（京发改〔2020〕1039号）有关要求，征集开展自愿性能源审计的重点用能单位。本年度开展了23家，通过能源审计报告评审的为19家，给予奖励资金的为16家。未通过审核的申报单位其奖励资金退回财政。4.开展能源审计节能改造技术筛选。通过本年度能源审计，共提出155项节能管理和技术改造项目。经专家筛选，推荐了16家单位的25个项目，预计年节能量为8472.30吨标准煤，投资约为17127.34万元。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进

措施

	
	产出指标
	数量指标
	完成用能单位能源审计工作计划
	完成率≥85%
	100%
	15
	15
	

	
	
	
	完成能源审计节能技改项目筛选工作
	完成率≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	用能单位节能意识
	得到提高
	得到提高
	10
	10
	

	
	
	
	节能技改项目库
	得到充实
	得到充实
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	年度计划目标
	完成率≥85%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	控制在本项目预算范围内
	控制在本项目预算范围内
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益

指标
	有助于提升节能效益
	得到提升
	得到提升
	5
	4
	需要进一步提高项目效果。

	
	
	社会效益

指标
	提升社会影响力
	得到提升
	得到提升
	5
	4
	需要进一步提高项目效果。

	
	满意度

指标
	服务对象满意度
	用能单位投诉率
	得到改善
	无任何投诉
	10
	10
	

	
	
	
	满意度
	满意
	满意
	5
	2
	需要进一步完善满意度调查表等支撑资料。

	总分
	100
	93.8
	


