项目支出绩效自评表

（2020年度）
	项目名称
	2020年北京市清洁生产审核评估项目

	主管部门
	北京市发展和改革委员会
	实施单位
	北京节能环保中心

	项目负责人
	李晓丹
	联系电话
	55591132

	项目资金
（万元）
	
	年初预

算数
	全年预

算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	739.00
	731.00
	726.9979
	10
	99.45%
	9.95

	
	其中：当年财政

拨款
	739.00
	731.00
	726.9979
	—
	99.45%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	组织40家单位进行清洁生产审核评估，协助市发展改革委开展面向全市的清洁生产政策、理念、技术宣传与培训，培训单位不少于60家，对清洁生产单位提供信息查询与管理、政策咨询与技术指导等相关服务
	完成61家单位清洁生产审核评估，组织开展清洁生产宣传培训覆盖100余家单位，为单位提供信息查询与管理、政策咨询与技术指导等相关服务。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	清洁生产项目数量
	40家
	61家
	5
	5
	

	
	
	
	政策宣讲培训数量
	60家
	100家
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	开展清洁生产审核评估
	形成评估工作报告
	形成评估工作报告,发布同通过审核评估通知
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	审核评估
	1-12月40家单位审核评估
	1-12月共完成61家单位审核评估
	4
	4
	

	
	
	
	宣传培训
	1-12月组织不少于60家单位的宣传与培训
	1-12月组织清洁生产宣传培训16场，覆盖100余家单位
	3
	3
	

	
	
	
	完成结算
	3-12月完成经费支付
	按时完成了经费支付工作
	3
	3
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	731.00万元
	726.9979万元
	10
	9.95
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	经济效益
	实施清洁生产方案不少于80个，力争实现年产生经济效益3000万元
	审核实施清洁生产方案219个，实现年产生经济效益3亿元
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	社会效益
	通过审核评估、宣传培训，形成清洁生产良好社会氛围，助力北京完成2020年度节能减排目标，促进产业升级与绿色发展
	通过审核评估、宣传培训、提供政策咨询与服务，形成清洁生产良好社会氛围，助力北京完成2020年度节能减排目标，促进产业升级与绿色发展
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	节能量
	力争实现年节能4000吨标准煤
	节能2.18万吨标煤
	5
	4
	

	
	
	
	氮氧化物减排量
	年减排氮氧化物80吨
	减排氮氧化物333吨
	5
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	全行业引导
	针对工业、服务业和农业三个行业资源节约与污染防治重点，通过清洁生产诊断和审核费用补助，引导企业投入资金进行节能、环保技术改造
	通过在32家工业单位、28家服务业单位、1家农业单位实施清洁生产审核，引导企业投入资金进行节能、环保技术改造，促进产业升级与绿色低碳发展，取得了显著的节能减排效果。
	10
	10
	

	
	
	满意度指标
	审核单位满意度
	满意度90%以上
	满意度达到100%
	5
	5
	

	
	
	
	专家满意度
	满意度90%以上
	满意度达到100%
	5
	5
	

	总分
	100
	97.9
	


