附件
怀柔区渤海镇苇店村绿色文化走廊建设
协助单位比选方案
一、基本情况
怀柔区渤海镇苇店村绿色文化走廊建设是北京节能环保中心“节能环保绿色发展辉煌成就系列宣传活动”的重点项目，拟在苇店村怀黄路两侧以保护生态环境、宣扬生态文明思想为主题，在现有的临界院墙、石坝基础上，设计、涂绘3D立体画，打造“绿色文化走廊”。拟通过公开比选方式确定项目设计和实施单位，协助工作经费预算为18万元。
二、比选原则
1.公开比选、自愿申报、专家评审、择优选取的原则。

2.随机选取业内3名专家，组成专家组，根据专家打分高低排序，择优选取1家委托单位中选。
三、服务周期
合同签署之日-2022年11月15日。
四、比选工作流程

（一）公告
8月24日起，在北京节能环保中心网站（www.bjbeec.cn）上发布比选公告，公告时间为5个工作日。
（二）提交申报材料
8月30日17:00前，根据比选公告，参选单位提交比选申报材料（以邮寄或送达时间为准）。
（三）评审
9月5日前，召开比选评审会（参选单位不用参加），评选委员会（专家组）完成评审后，按得分由高至低排出名次，书面推荐得分最高者为中选单位。中选结果报北京节能环保中心主任办公会审定。
（四）公示
在北京节能环保中心网站（www.bjbeec.cn）上对中选单位进行公示，公示期为3个工作日。
（五）协议签订
公示结束后，与中选单位签订项目委托协议书（具体安排另行通知）。协议书签订后，中选单位不得转包、分包，并对工作内容及相关数据严格保密。
五、主要工作内容
1. 主题要求：在苇店村怀黄路两侧以保护生态环境、宣扬生态文明思想为主题，在现有的临界院墙、石坝基础上，设计、涂绘3D立体画，打造“绿色文化走廊”；
2. 彩绘范围：按照建设方案在怀黄路两侧石坝、公厕、公共区域等地方喷涂彩绘，喷涂面积共计1001.1平方米；
1）进村右侧公共厕所外墙：高3.7米，长17米，面积共62.9平米；
2）村委会对面南侧石墙：长36米，高3.9米，总面积162平米：
3）村委会对面北侧石墙：长30米 高3.1米，总面积93平米；
4）渔家傲对面石墙：①长15.5米，高2.5米，38.8平方米；②长8.7米，高3.5米，30.5平方米；
5）出村右侧：①大队门口：（南起1）长10.9米，高3.62米；（南起2）长5.5米，高3.2米；（南起3）长3.7米，高3.2米；总面积69平米；②鱼师傅对面：矮墙 长59米，高1.4米；斜墙 长15米，均高2.28米；高墙1 长19米，均高3.5米；高墙2  47.7米，均高4米；高墙3尾段16.7米，均高2.7米；总面积419.2平方米；
6）路边商铺：长3.06，高1.4 共计6块（未经营状态）25.7平方米；
7）标志性指示牌：分别于村南上下行车道交叉处和接近慕田峪环岛处设置两处，每处50平方米。
3. 彩绘内容：体现“贯彻习近平生态文明思想”“绿水青山就是金山银山”、“完整、准确、全面贯彻新发展理念”等相关字样，喷涂与长城、生态等元素相关的图案，上述字样和图案既要有艺术气息，还要符合意识形态要求，要用好长城“金名片”，抓住长城文化外溢效应，能够将游客引得来、留得住、还想来，为苇店村争创首都森林村庄、申报市级及国家级文明村镇、乡村治理示范村镇奠定基础。
六、申报条件和要求

1.具有国内注册的独立法人资格和固定的工作场所。
2.熟悉本市节能环保、生态文明建设的相关政策、法律法规、规范性文件，具有健全的内部管理规章制度，无不良行政处罚或违法记录；
3.具有履行合同所必需的设备和专业彩绘技术能力，近三年（2019年1月至今）承担过市、区、镇、村等公共场所文化彩绘项目项目；
4.项目承担单位要具有从事相应项目实施基础，包括高水平的技术人员队伍、良好的实施业绩等必要条件；
5.不接受个人申报，不接受联合体申报。
七、申报文件的编制与递交
（一）编制

1.文件编写。按照规范要求以中文编写，语言精炼，逻辑清晰，相关证明材料真实、可靠。
2.文件规格。一律用A4纸双面打印并装订成册，一式4份，同时附上电子版。
（二）递交
1.项目申报书。包括单位简介、项目人员构成、对怀柔区渤海镇苇店村绿色文化走廊建设工作的理解和思考，工作实施方案。
2.相关附件材料，包括：
（1）申报单位承诺书。
（2）申报单位统一社会信用代码加盖单位公章。
（3）类似项目业绩表。
（4）类似项目合同、委托书、出版物复印件（合同须提供首页、签字盖章页及主要内容页等关键页复印件，出版物提供刊物首页及体现书号页）加盖公章。
（5）其他证明材料。包括但不限于申报单位奖励和荣誉证书复印件、项目负责人及主要参加人员学历及相关证书复印件等。
项目申报书以及有关资料应有法定代表人（或授权委托人）签字并加盖骑缝章，全部申请文件须包装完好，封皮上注明单位名称、办公地址、邮政编码、联系人姓名、电话、邮箱等。
八、专家打分表
怀柔区渤海镇苇店村绿色文化走廊建设
协助单位比选专家打分表
	序号
	评分内容
	评分标准
	满分
	专家打分

	1
	基本条件（15分）
	人员配备:
1)团队成员有1名彩绘专业设计人员且具有相关工作经历，得3分；
2)团队成员每增加1名彩绘专业人员且具有相关工作经历，得2分；

最高得10分（需提供相关证书或学历证明复印件、从业经历业绩等材料盖单位公章，同一人员在本条款中只计分一次。）
	0-10分
	

	
	
	资质情况：
1) 具有专业彩绘相关证明材料，得3分；
2) 具备相关质量管理体系，得2分。
（需提供有效期内的相关证明文件复印件盖单位公章。）
	0-5分
	

	2
	工作业绩(20分)
	近三年承担过市、区、镇、村等公共场所文化彩绘项目，每提供一个项目合同、委托书、出版物编号得2分，最高得20分。
（合同须提供首页、签字盖章页及主要内容页等关键页复印件，出版物提供刊物首页及体现书号页，盖单位公章。）
	0-20分
	

	3
	技术设计方案(55分)
	了解本项目基本要求,对该项工作有深刻了解和把握:
1) 内容有创意、视觉效果好、全面、准确, 15分；
2) 内容全面、准确、视觉效果好,12分；
3) 内容较全面、准确, 视觉效果较好, 9分；
4) 内容较全面、准确, 6分；

5) 不够全面,有遗漏,3分｡
	0-15分
	

	
	
	对该项工作的组织实施的总体思路和方法:
1) 调研深入、方案细致、操作性强, 20分;
2) 调研深入、方案较细致、操作性强, 17分;
3) 调研深入、方案完整、有操作性,14分;
4) 方案完整、有操作性,11分;
5) 方案不够完整,有遗漏,8分｡
6) 方案不够完整,有重大遗漏,5分｡
	0-20分
	

	
	
	成果质量保证措施:
1) 彩绘效果完全满足甲方要求､合理可行, 20分;

2) 彩绘效果满足甲方要求､合理可行,17分;
3) 彩绘效果基本满足甲方要求､合理可行的,14分;
4) 彩绘效果基本满足甲方要求、基本合理可行的，11分｡
5) 彩绘效果不完全满足甲方要求、不够合理可行的,8分;
6) 彩绘效果与甲方要求有较大偏差、不够合理可行的，5分｡
	0-20分
	

	4
	项目报价（10分）
	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值;
评标基准价:满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价｡按上述公式计算出每个供应商的报价水平得分，保留小数点后两位。
	0-10分
	

	总分
	
	100分
	


八、附件
1. 法定代表人授权委托书

2. 项目申报书
3. 申报单位承诺书
4. 类似项目业绩表
附件1
法定代表人授权委托书
致：北京节能环保中心
本授权书在此声明：   （单位名称）   的（职务）、（姓名）以本单位法人代表的身份，代表本单位授权（职务）、（姓名）为我单位的合法代表，该代理人在怀柔区渤海镇苇店村绿色文化走廊建设协助单位的比选活动、合同签订等相关行为中，有权全权处理与之相关的一切事宜。
本授权书期限自   年  月  日起至   年   月   日止。
在此授权范围和期限内，被授权代理人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
单位名称：            （盖章）           
授权人：            （签字）             
被授权代理人：        （签字）        
日期：2022年   月   日
附件2
项目申报书
项目名称：怀柔区渤海镇苇店村绿色文化走廊建设委托协助单位比选
申报单位：                           （单位公章）
项目联系人：                                      
联系方式：      （电话）                       
电子邮箱：                                      
办公地址：                                       
一、基本情况
	申报单位
	

	法定代表人或授权委托人
	办公电话
	手机号码
	职务及职称

	
	
	
	


项目主要参加人员(姓名、职务、在项目中承担的任务)
	姓名
	职称
	专业领域
	承担任务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、对本项工作的理解和思考
三、技术优势
四、工作实施方案
五、项目报价
附件3

申报单位承诺书
	单位名称
	

	我单位承诺：
我单位参加北京节能环保中心组织开展的怀柔区渤海镇苇店村绿色文化走廊建设协助单位比选所提供的全部材料真实无误，无科技成果和专利权属及其他方面的任何纠纷，并愿意承担由此引发的全部责任。
                        法人代表(或被授权人)签字：
 公章：
                              2022年    月    日



附件4
类似项目业绩表
	年度
	项目单位
	项目名称
	主要工作内容
	金额
（万元）

	
	        
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1.申报单位须提供证明项目业绩真实性的合同、委托书、出版物相关页（合同须提供首页、签字盖章页及主要内容页等关键页复印件，出版物提供刊物首页及体现书号页）复印件；
2.所有项目业绩文件复印件应清晰，并由申报单位加盖公章。
申报单位：     （公章）        
法定代表人或其授权代理人：       （签字）       
日期：2022年    月    日
2

